## Slide 1: Résumé
Rentabilité chiffrée : Application remboursée en 9 mois et 236K € de bénéfices en 1 an.
Ressources prises en compte : 8 profils nécessaires, 190 jours ouvrés, utilisation du Cloud Azure.
Gestion avec la méthode agile Scrum : flexibilité, communication, satisfaction client sont les 3 axes privilégiés.
Attention particulière à la RGPD : Déclaration CNIL, Enjeux de biais et de gestion des données personnelles définis.
Gestion des risques : 5 risques majeurs détectés, prévention et réaction prises en compte.

## Slide 2: Application mobile de recommandation de vêtements

## Slide 3: Objectifs
Période | Coûts | Gains
1er mois | 466K € | 70K €
9ème mois | 630K € | 696K €
1 an | 685K € | 965K€
Chart: Dépenses et Gains
Gains | 70000 | 71750 | 73543.75 | 75382.3438 | 77266.9023 | 79198.5749 | 81178.5393 | 83208.0028 | 85288.2028 | 87420.4079 | 89605.9181 | 91846.066
Coûts | 483536.721 | 18346.7326 | 18346.7326 | 18346.7326 | 18346.7326 | 18346.7326 | 18346.7326 | 18346.7326 | 18346.7326 | 18346.7326 | 18346.7326 | 18346.7326
Rentabilité | -413536.721 | -360133.4536 | -304936.4362 | -247900.825 | -188980.6552 | -128128.8128 | -65297.0061 | -435.7359 | 66505.7343 | 135579.4097 | 206838.5952 | 280337.9287
Notes: Coûts initiaux importants, mais en prenant un gain moyen au premier mois (70K €).
Une augmentation régulière de 2,5% par mois pour arriver aux 30% d’augmentations prévus par le service Marketing
On atteint un remboursement du coût de développement et de maintenance au 9ème mois (environ 66K € de bénéfices)
Et un gain d’environ 280 K €

## Slide 4: Ressources Humaines
8 profils nécessaires :
Profils | Temps de Travail
Ingénieur Cloud : | 103 jours
Développeur mobile : | 92 jours
Spécialiste sécurité : | 17,5 jours
Data Scientist : | 26 jours
Data Engineer : | 13 jours
Désigner UI/UX : | 7 jours
Spécialiste logistique : | 1,5 jours
Juriste/conformité : | 5 jours

## Slide 5: Ressources Techniques
Utilisation du Cloud Azure :
  3 Serveurs pour la recommandation
  6 Services pour l’application
  Serveurs situés en France
Notes: 3 serveurs utilisés pour réaliser le modèle d’Intelligence Artificielle qui permettra de faire des recommandation :
- modélisation
- stockage des données
- Base de données
6 services :
- Sécurité : Ddos, Firewall, Active Directory
- Accès à distance : VPN
- Développement : 1 service pour application et 1 pour les tests
Serveurs tous situés en France Centrale

## Slide 6: Ressources Financières
Coûts Initiaux :
Coûts annuels :
Ressources Humaines | Ressources Modélisation | Ressources Production | Total
134K € | 236K € | 96K € | 466K €
Ressources Humaines | Ressources Modélisation | Ressources Production | Total
55K € | 70K € | 95K € | 220K €

## Slide 7: Gestion du Projet
Méthode Scrum :
Approche itérative et collaborative
3 axes : - flexibilité
- communication
- satisfaction client
Itérations courtes
Notes: une période de temps définie pendant laquelle une équipe Scrum travaille sur un ensemble de fonctionnalités définies.
L'objectif principal d'une itération est de produire un incrément potentiellement livrable du produit
S'adapter aux changements de manière continue tout au long du projet.
Favoriser une communication constante entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.
Travailler en cycles courts, 2 semaines, pour livrer des fonctionnalités opérationnelles fréquentes.

## Slide 8: Les avantages
Flexibilité
Satisfaction Client
Réduction des risques
Notes: S'ajuster rapidement aux changements de priorités et aux nouvelles exigences du client.
Impliquer le client tout au long du processus pour répondre constamment à ses besoins.
Identifier et résoudre les problèmes rapidement grâce à des itérations fréquentes.

## Slide 9: Les concepts principaux
User Stories
Backlogs
Sprints
Un Scrum Master et Une Equipe Autonome
Retours Continus
Notes: User Stories : Traduction des besoins des utilisateurs en tâches et fonctionnalités à développer, du point de vue de l’utilisateur
Ex : Je veux pouvoir me connecter avec mon adresse mail
Backlogs : organisation des tâches, définies dans les users stories, à réaliser, en fonction de leur nécessité, de leur complexité
Ex : connexion mail : - nécessaire mais pas complexe
Envoyer des recommandations d’articles à des amis : pas nécessaire, plus complexe
Sprints : Découpage du temps de travail en périodes définies et quels backlogs on fait durant quel sprint
Scrum Master : responsable du bon déroulé du projet, gère la communication, les réunions, l’accès aux ressources
Equipe qui travaille sur les tâches définies de manière autonome
Retours sur difficultés, problèmes rencontrés

## Slide 10: Organisation et Suivi
Début de Sprint
Quotidien
Fin de Sprint
Sprint review
Planification
Daily Scrum
Rétrospective
Notes: Planification du Sprint : En début de sprint on planifie des tâches à réaliser par les équipes concernées et on les distribue en fonction des contraintes de chacun
Daily Scrum : Réunion de 15-20 min le matin en équipe ou séparée, qui permet de vérifier l’avancée, les difficultés, les réussites
Sprint Review : En fin de sprint, montre aux parties prenantes les fonctionnalités qui ont été développées et intégrées.
Rétrospective : Entre les équipes participantes du sprint, on regarde comment il s’est déroulé, et on réfléchit à des axes d’amélioration.

## Slide 11: Suivi des charges
Chart: Suivi des charge de travail
Points | 373 | 370 | 365 | 315 | 265 | 165 | 140 | 115 | 95 | 75 | 55 | 52 | 47 | 39 | 26 | 23 | 18 | 13 | 8
Notes: Chaque User Stories obtient un score en fonction de sa complexité (réalisé en groupe avec les équipes concernées)
Une fois qu’elles sont réparties en sprint, on a une complexité de projet totale, ici 373. et au fur et à mesure que les sprints se finissent, la complexité restante va diminuer.
Ici, on a une courbe théorique, si tout se passe comme prévu.
On va pouvoir rajouter la courbe réelle qui va suivre cette courbe mais qui pourra passer légèrement au-dessus ou en-dessous en fonction des réalisations des sprints.
Il ne faut pas qu’elle s’éloigne de trop

## Slide 12: Contenu des Sprints
Connexion
Gestion des Photos
Modélisation
Approbation Utilisateur
Modification et Choix de l’Utilisateur
Traitement de l’Achat
Gestion des données sensibles
1 Sprint
2 Sprints
5 Sprints
1 Sprint
2 Sprints
3 Sprints
5 Sprints
Notes: 19 sprint au total pour le projet de 2 semaines chacune, soit 190 jours ouvrés, environ 9 mois de développement

## Slide 13: RGPD
Uniquement les données nécessaires
Transparence
Droit des personnes
Maîtrise des données
Identifiez les risques
Sécuriser les données
Notes: Concernant les données sensibles, comme nous allons traiter des photos d’utilisateurs, on aura des contraintes supplémentaires.
Données nécessaires : photo Ok mais date et lieu de prise de photo non utiles donc à ne pas garder
Droit des personnes : droit à l’oubli, droit d’accès aux données
Les risques : la sécurité, les demandes de clients
Transparence : consentement, accès et gestion des données
Maîtrise : garantir la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et la légitimité
Sécuriser les données : gestion des accès, chiffrement

## Slide 14: 1er Enjeu
Biais du modèle :
    Attention aux discriminations et inégalités des données
    Biais influent sur prédictions
    Mesures :
        Audit régulier
        Contrôler la diversité des données
Notes: Ex :Ne pas proposer de pantalons aux femmes si pas de photos de femme en pantalon

## Slide 15: 2ème Enjeu
Collecte de données personnelles :
    Attention aux nombre de données nécessaires
    Possible attente à la vie privée des utilisateurs
    Mesures :
        Collecte contrôlée
        Normes de sécurité
        Informer les utilisateurs
        Serveurs hébergés en France

## Slide 16: Gestion des risques

## Slide 17: Délais Courts
Planification réaliste
Allocation des ressources
Priorisation des fonctionnalités
Notes: Délais à respecter car concurrent planifie même application
Prévention = diapo
Correction = augmenter ressources (externes), modifier le planning au fur et à mesure, communiquer plus souvent/rapidement en cas de difficultés

## Slide 18: Sous-traitant
Monter en compétences
Trouver 2ème Sous-traitant
Notes: Besoin d’un sous-traitant pour la partie Data-Science, car note Data-Scientist est débutant
Possibilité qu’il soit absent
Prévention = Diapo
Correction = Trouver un deuxième sous-traitant, en cas de rendez-vous manquer, prévoir prochaine intervention plus longue

## Slide 19: Sécurisation des données
Chiffrement des données
Gestion des accès
Surveillance des activités suspectes
Notes: Données personnelles sensibles donc sécurisation importante :
Prévention = Diapo
Correction = Audit de sécurité, correction des vulnérabilités

## Slide 20: Développeurs sur autre application
Définir un emploi du temps
Adapter la charge de travail aux deux projets
Bien communiquer entre les deux projets
Notes: Développeurs prévus sur une autre application urgente :
Risque = Moins de dispo pour notre application
Prévention = Diapo
Correction = rattraper temps sur d’autres créneaux, prévoir équipe externe (nécessite bonne communication)

## Slide 21: Rassurer les clients
Politiques claires et disponibles
Gestion des données facilitée
Demander consentement
Notes: Concernant la gestion de leurs données personnelles de type photo
Prévention = Diapo
Correction = Modification des politiques, les rendre disponibles depuis l’application, modifier l’affichage.

## Slide 22: Conclusion
Projet rentable
Organisation prévue et documentée
Contraintes prises en compte
Faisabilité discutée et approuvée
Notes: Projet rentable en 9 mois et fort bénéficiaire par la suite
Faisabilité du projet discuté avec les parties prenantes et les équipes de développement
Organisation discutée également et planning réaliste
Principaux risques et difficultés prévues