## Coûts Initiaux Profils
Titre | Temps en jours | Répartition des profils |  |  | Coût / profil | Coût Total | Temps (jours) | Profil | Coûts par jour
Connexion via une adresse mail | 15 | Ingénieur Cloud : | 60 | % | 4500 | 7200 | 9 | Ingénieur Cloud : | 500
|  | Développeur mobile : | 40 | % | 2700 |  | 6 | Développeur mobile : | 450
Prise et stockage de Photos | 20 | Ingénieur Cloud : | 40 | % | 4000 | 10200 | 8 | Spécialiste sécurité : | 600
|  | Data Engineer : | 10 | % | 1100 |  | 2 | Data Scientist : | 550
|  | Développeur mobile : | 30 | % | 2700 |  | 6 | Data Engineer : | 550
|  | Spécialiste sécurité : | 20 | % | 2400 |  | 4 | Désigner UI/UX : | 500
Proposition de vêtements | 25 | Data Scientist : | 40 | % | 5500 | 12625 | 10 | Spécialiste logistique : | 550
|  | Ingénieur Cloud : | 30 | % | 3750 |  | 7.5 | Juriste/conformité : | 600
|  | Développeur mobile : | 30 | % | 3375 |  | 7.5
Affichage du vêtement sur photo de l'utilisateur | 20 | Ingénieur Cloud : | 40 | % | 4000 | 9600 | 8
|  | Développeur mobile : | 40 | % | 3600 |  | 8
|  | Désigner UI/UX : | 20 | % | 2000 |  | 4 | Profil | Coût Total
Changement de couleur et/ou de style | 15 | Ingénieur Cloud : | 50 | % | 3750 | 7275 | 7.5 | Ingénieur Cloud : | 51500
|  | Développeur mobile : | 30 | % | 2025 |  | 4.5 | Développeur mobile : | 41400
|  | Désigner UI/UX : | 20 | % | 1500 |  | 3 | Spécialiste sécurité : | 12300
Référencement des styles | 10 | Développeur mobile : | 60 | % | 2700 | 4900 | 6 | Data Scientist : | 14300
|  | Data Engineer : | 10 | % | 550 |  | 1 | Data Engineer : | 7150
|  | Data Scientist : | 30 | % | 1650 |  | 3 | Désigner UI/UX : | 3500
Référencement des marques | 15 | Ingénieur Cloud : | 30 | % | 2250 | 7725 | 4.5 | Spécialiste logistique : | 825
|  | Data Engineer : | 20 | % | 1650 |  | 3 | Juriste/conformité : | 3000
|  | Développeur mobile : | 20 | % | 1350 |  | 3
|  | Data Scientist : | 30 | % | 2475 |  | 4.5
Référencement de divers sources | 15 | Ingénieur Cloud : | 30 | % | 2250 | 7725 | 4.5 | Profil | Temps Total
|  | Data Engineer : | 20 | % | 1650 |  | 3 | Ingénieur Cloud : | 103
|  | Développeur mobile : | 20 | % | 1350 |  | 3 | Développeur mobile : | 92
|  | Data Scientist : | 30 | % | 2475 |  | 4.5 | Spécialiste sécurité : | 17.5
Notation des propositions | 10 | Développeur mobile : | 60 | % | 2700 | 4900 | 6 | Data Scientist : | 26
|  | Data Scientist : | 40 | % | 2200 |  | 4 | Data Engineer : | 13
Ajout de produits au panier | 20 | Ingénieur Cloud : | 50 | % | 5000 | 9800 | 10 | Désigner UI/UX : | 7
|  | Développeur mobile : | 40 | % | 3600 |  | 8 | Spécialiste logistique : | 1.5
|  | Spécialiste sécurité : | 10 | % | 1200 |  | 2 | Juriste/conformité : | 5
Validation de commande | 10 | Ingénieur Cloud : | 40 | % | 2000 | 4700 | 4
|  | Développeur mobile : | 60 | % | 2700 |  | 6
Choix de méthodes de livraison | 15 | Ingénieur Cloud : | 40 | % | 3000 | 7200 | 6
|  | Développeur mobile : | 50 | % | 3375 |  | 7.5
|  | Spécialiste logistique : | 10 | % | 825 |  | 1.5
Finalisation du paiement | 10 | Ingénieur Cloud : | 40 | % | 2000 | 4700 | 4
|  | Développeur mobile : | 60 | % | 2700 |  | 6
Desinscription du service de recommandation | 8 | Ingénieur Cloud : | 50 | % | 2000 | 3800 | 4
|  | Développeur mobile : | 50 | % | 1800 |  | 4
Modifications / Suppression des données personnelles | 20 | Ingénieur Cloud : | 30 | % | 3000 | 10300 | 6
|  | Développeur mobile : | 30 | % | 2700 |  | 6
|  | Data Engineer : | 20 | % | 2200 |  | 4
|  | Spécialiste sécurité : | 20 | % | 2400 |  | 4
Gestion de la durée de conservation des donéés personnelles | 25 | Ingénieur Cloud : | 50 | % | 6250 | 13750 | 12.5
|  | Spécialiste sécurité : | 30 | % | 4500 |  | 7.5
|  | Juriste/conformité : | 20 | % | 3000 |  | 5
Purge automatique des utilisateurs inactifs | 15 | Ingénieur Cloud : | 50 | % | 3750 | 7575 | 7.5
|  | Développeur mobile : | 30 | % | 2025 |  | 4.5
|  | Spécialiste sécurité : | 20 | % | 1800 |  | 0
| 268 |  |  |  | Total : | 133975

## Coûts Initiaux Modélisation
Microsoft Azure Estimate
Votre estimation
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Analyse | Azure Machine Learning |  | France Central | 4 D8ds v4 (8 coeur(s), 32 Go de RAM), Réservation pendant 1 an | 1427.7539 | 10075.3994
Stockage | Storage Accounts |  | France Central | Redondance Data Lake Storage Gen2, Standard, LRS, Niveau d’accès À chaud, Espace de noms hiérarchique Structure de fichier, 1 Capacité x 1 Po, 1 x 100 To - Réservation pendant 1 an, Opérations d'écriture : 5 Go x 20 opérations, Opérations de lecture : 50 Go x 5 opérations, 10 Opérations de lecture itératives, 100 000 Archive High Priority Read, 30 Opérations d'écriture itératives, 20 Autres opérations. 10 To Extraction de données, 1 000 Go récupération d'archives à haute priorité, 50 To écriture de données, 5 To Stockage de métadonnées | 2312.7411 | 192423.0218
Bases de données | Azure SQL Database |  | France Central | Base de données unique, vCore, Critique pour l’entreprise, Provisionné, Série Standard (Gen 5), 1 – 8 vCore instance(s), 3 année réservée, 32 Go de stockage, Redondance du stockage de sauvegarde RA-GRS, Restauration à un instant dans le passé de 20 Go, Rétention à long terme 2 x 5 Go | 2045.3072 | 33337.4035
Support |  |  | Support |  | 0 | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | 5785.8021 | 235835.8246
Disclaimer
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 2/16/2024 10:51:26 AM UTC.

## Coûts Annuels Production
Microsoft Azure Estimate
Votre estimation
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Mise en réseau | Azure DDoS Protection |  | France Central | Protection réseau, Protection pour 100 ressources | 2725.8863 | 0
Mise en réseau | VPN Gateway |  | France Central | Passerelles VPN, niveau VPN de base, 500 heures de passerelle, 10 tunnels S2S, 128 connexions P2S, 0Go, VPN type de passerelle VPN sortante | 16.669 | 0
Calcul | App Service |  | France Central | Niveau Basic ; 2 B3 (4 Cœur(s), 7 Go de RAM, 10 Go de stockage) x 730 Heures ; Système d’exploitation Linux ; 10 SNI/SSL Connexions ; 0 SSL IP Connexions ; 1 Domaines personnalisés ; 2 Certificats SSL standards ; 0 Certificats SSL génériques | 94.6428 | 140.7325
Mobile | App Center |  |  | 5 les concurrences de build, 5 les concurrences de test standard, 5 les concurrencies de test d’entreprise | 2954.114 | 0
Identité | Azure Active Directory External Identities |  | France Central | Niveau Premium P1 : 50 000 utilisateur(s) actif(s) mensuel(s), 0 événements SMS/téléphone | 0 | 0
Mise en réseau | Azure Firewall |  | France Central | Niveau Standard, 2 unités logiques de pare-feu x 730 Heures, 30 To données traitées | 2145.2239 | 0
Support |  |  | Support |  | 0 | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | 7936.5359 | 140.7325
Disclaimer
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 2/16/2024 11:32:53 AM UTC.

## Résumé des Coûts
Coût initial profils : | 133975
Coûts initiaux modélisation : | 235835.8246
Coûts initiaux production : | 140.7325
Coûts initiaux totaux : | 369951.5572
Coûts maintenance : | 55492.7336
Coûts annuels modélisation : | 69429.6258
Coût annuels production : | 95238.4313
Coûts totaux annuels : | 220160.7907

## Graphique Rentabilité
gains annuels : | 70000 |  | Coûts initiaux : | 369951.5572
|  |  | Coûts annuels : | 220160.7907
|  |  | Coûts mensuel | 18346.7326
Mois | Gains | Coûts | Rentabilité
1 | 70000 | 483536.721 | -413536.721
2 | 71750 | 18346.7326 | -360133.4536
3 | 73543.75 | 18346.7326 | -304936.4362
4 | 75382.3438 | 18346.7326 | -247900.825
5 | 77266.9023 | 18346.7326 | -188980.6552
6 | 79198.5749 | 18346.7326 | -128128.8128
7 | 81178.5393 | 18346.7326 | -65297.0061
8 | 83208.0028 | 18346.7326 | -435.7359 |  | Cumulé Gains | Cumulé coûts
9 | 85288.2028 | 18346.7326 | 66505.7343 |  | 696816.3159 | 630310.5815
10 | 87420.4079 | 18346.7326 | 135579.4097
11 | 89605.9181 | 18346.7326 | 206838.5952
12 | 91846.066 | 18346.7326 | 280337.9287
Total Année 1 : | 965688.7079 | 685350.7792

## Sprints
Titre | Temps en jours | MoSCoW | Pondération | Sprint | Durée |  | Date début | Objectifs | Contenu | Pondération
Desinscription du service de recommandation | 8 | M | 3 | 1 | 2 | semaines | 2024-05-06 | Réaliser la partie de connexion | Créer le Schéma de la BDD et faire le système de connexion (création de compte, identifiant) | 3
Finalisation du paiement | 10 | M | 13 | 2 | 2 | semaines | 2024-05-20 | Réaliser la partie sur le stockage des photos | Création d'un espace de stockage par utilisateur, connecter ce stockage avec l'appli, affichage des photo sur l'application | 5
Validation de commande | 10 | M | 3 | 3 | 2 | semaines | 2024-06-03 | Réaliser la partie sur la prise de photo et intégrer le choix des styles de vêtement | Autorisation de prendre les photos et les enregistrer sur espace de stockage. Lister les styles et permettre aux utilisateurs d'en sélectionner plusieurs. | 50
Choix de méthodes de livraison | 15 | M | 8 | 4 | 2 | semaines | 2024-06-17 | Réaliser le référencement des marques du site | Permettre à l'utilisateur de sélectionner ses marques préférées | 50
Connexion via une adresse mail | 15 | M | 3 | 5 | 2 | semaines | 2024-07-01 | Réaliser le référencement des sources externes | Permettre à l'utilisateur d'enregistrer des sites internet externes | 100
Purge automatique des utilisateurs inactifs | 15 | M | 8 | 6 | 2 | semaines | 2024-07-15 | Réalisation du modèle de prédiction de vêtements | Entrainement du modèle de prédiction | 25
Affichage du vêtement sur photo de l'utilisateur | 20 | M | 20 | 7 | 2 | semaines | 2024-07-29 | Intégration des prédictions dans l'application et notation des prédictions | Affichage des prédictions dans l'application et permettre à l'utilisateur de noter le résultat | 25
Ajout de produits au panier | 20 | M | 5 | 8 | 2 | semaines | 2024-08-12 | Finalisation des notations et commencement de l'affichage du vêtement sur la photo de l'utilsateur | Finalisation de l'intégration des notations avec le modèle et réaliser la prévisualisation des vêtements sur la photo de l'utilisateur | 20
Modifications / Suppression des données personnelles | 20 | M | 5 | 9 | 2 | semaines | 2024-08-26 | Finalisation de l'affichage et ajout des choix de couleur | Finalisation de l'affichage et réaliser le changement de couleur des vêtements | 20
Prise et stockage de Photos | 20 | M | 5 | 10 | 2 | semaines | 2024-09-09 | Ajout du changement de style et ajout des produits au panier | Finalisation du changement de vêtements et permettre à l'utilisateur d'ajouter des produits au panier | 20
Proposition de vêtements | 25 | M | 50 | 11 | 2 | semaines | 2024-09-23 | Finalisation de l'ajout des produits au panier | Permettre à l'utilisateur de modifier son panier, supprimer des éléments ou augmenter le nombre de produits | 3
Référencement des styles | 15 | S | 50 | 12 | 2 | semaines | 2024-10-07 | Validation des commandes | Permettre à l'utilisateur de visualiser son panier et de le valider | 5
Changement de couleur et/ou de style | 15 | S | 20 | 13 | 2 | semaines | 2024-10-21 | Réaliser le choix de livraison | Permettre à l'utilisateur de choisir son adresse de livraison, et la méthode de livraison | 8
Référencement de divers sources | 15 | S | 100 | 14 | 2 | semaines | 2024-11-04 | Réaliser le paiement | Permettre à l'utilisateur de rentrer ses moyens de paiement en respectant la sécurité, proposer le choix de sauvegarder ces moyens | 13
Référencement des marques | 15 | S | 50 | 15 | 2 | semaines | 2024-11-18 | Réaliser la désinscription du service de recommandation et la modification des données personnelles | Permettre à l'utilisateur de choisir de ne pas recevoir de recommandation et lui permettre de voir ces infos et de les modifier | 3
Gestion de la durée de conservation des donéés personnelles | 25 | S | 5 | 16 | 2 | semaines | 2024-12-02 | Réaliser la suppression des données personnelles | Permettre à l'utilisateur de supprimer son compte de supprimer ses données personnelles | 5
Notation des propositions | 10 | C | 20 | 17 | 2 | semaines | 2024-12-16 | Réaliser la gestion de durée de conservation des données personnelles | Permettre à l'utilisateur de choisir combien de temps l'application va garder les données personnelles | 5
|  |  |  | 18 | 2 | semaines | 2024-12-30 | Réaliser la suppression | Permettre à l'application de détecter la dernière connexion et d'en déduire si il faut supprimer l'utilisateur en fonction de son choix | 5
|  |  |  | 19 | 2 | semaines | 2025-01-13 | Réaliser la purge des utilisateurs | Permettre à l'application de supprimer les utilisateurs qui sont inactifs depuis le temps décidé | 8
[5 empty] | Date Fin |  | 2025-01-24
|  |  |  | Temps Total | 38 | semaines
[5 empty] | 190 | jours
Formulas:
Date début = [Date début, row above]+[Durée, row above]*7
Date début = [Date début, row above]+[Durée, row above]*7-3

## Démarche SCRUM
Profils et Rôles:
Product Owner :
Définit la vision du produit.
Gère le backlog du produit.
Priorise les fonctionnalités.
Participe aux démonstrations de sprint.
Scrum Master :
Facilite les cérémonies Scrum.
Enlève les obstacles pour l'équipe.
S'assure du respect des principes Scrum.
Développeur Mobile:
Rôles et Responsabilités:
Développer l'application
Intégrer et gérer les bases de données.
Collaborer avec l'ingénieur Cloud pour assurer une communication efficace entre l'application et le cloud.
Assurer la sécurité et la performance du côté serveur de l'application.
Ingénieur Cloud:
Rôles et Responsabilités:
Concevoir et mettre en place l'architecture cloud.
Déployer et gérer les services cloud
Assurer la sécurité des données et des applications dans le cloud.
Optimiser les coûts et les performances de l'infrastructure cloud.
Spécialiste Sécurité:
Rôles et Responsabilités:
Auditer et évaluer la sécurité de l'application.
Mettre en œuvre des protocoles de cryptage et de protection des données.
Surveiller les activités malveillantes et les tentatives d'intrusion.
Éduquer l'équipe sur les meilleures pratiques de sécurité.
Data Scientist:
Rôles et Responsabilités:
Explorer et analyser les données pour obtenir des informations significatives.
Développer des modèles prédictifs et des algorithmes.
Collaborer avec l'équipe pour intégrer des fonctionnalités basées sur l'analyse de données.
Data Engineer:
Rôles et Responsabilités:
Concevoir et implémenter des pipelines de données.
Gérer les bases de données et les entrepôts de données.
Collaborer avec les data scientists pour assurer la disponibilité des données.
Designer UI/UX:
Rôles et Responsabilités:
Concevoir des maquettes et des prototypes interactifs.
Collaborer avec les développeurs pour mettre en œuvre les conceptions.
Recueillir des retours utilisateurs et itérer sur les designs en conséquence.
Spécialiste Logistique:
Rôles et Responsabilités:
Gérer les processus d'approvisionnement et de stockage des produits.
Collaborer avec les fournisseurs et les transporteurs.
Optimiser les processus logistiques pour assurer une livraison efficace.
Juriste/Conformité:
Rôles et Responsabilités:
Assurer la conformité légale et réglementaire de l'application.
Rédiger et mettre à jour les politiques de confidentialité.
Conseiller l'équipe sur les aspects juridiques liés au projet.
Cérémonies Scrum:
Planification de Sprint : Réunion au début de chaque sprint pour définir le backlog du sprint.
Réunion Quotidienne (Daily Scrum) : Point quotidien sur le travail en cours, les obstacles et les engagements.
Revues de Sprint : Démonstration des fonctionnalités achevées à la fin de chaque sprint.
Rétrospectives de Sprint : Évaluation des pratiques, identification des améliorations à la fin de chaque sprint.
Types de Points:
Story Points : Utilisés pour estimer la complexité des User Stories.
Sprint Points : Mesurent la vélocité de l'équipe sur la base des Story Points réalisés dans un sprint.
Revues et Suivi:
Revues de Sprint : À la fin de chaque sprint, démonstration des fonctionnalités achevées.
Tableau de Bord Agile : Suivi visuel de l'avancement, de la vélocité, et des problèmes.
Pilotage et (Re)Planification:
Réunions de Planification de Sprint : Planification détaillée du travail à effectuer pendant le sprint.
Réunions de Rétrospectives : Identification d'opportunités d'amélioration du processus.
Adaptation Continue : Réajustement des priorités, du backlog, et des pratiques à la fin de chaque sprint.

## Burndown Chart
Sprint | Points
1 | 373
2 | 370
3 | 365
4 | 315
5 | 265
6 | 165
7 | 140
8 | 115
9 | 95
10 | 75
11 | 55
12 | 52
13 | 47
14 | 39
15 | 26
16 | 23
17 | 18
18 | 13
19 | 8

## Liste_des_traitements
Coordonnées du responsable de l’organisme (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : | Bartes | Prénom : | Bastien | Adresse : | 25 Rue de la Colinne Bleue | Adresse mél : | b.bartes@fashion-insta.fr | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
| Code postal : | 75000 | Ville : | Paris | Téléphone : | 01-xx-xx-xx-xx |  |  | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Coordonnées du représentant (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : | Dupond | Prénom : | Christian | Adresse : | 25 Rue de la Colinne Bleue | Adresse mél : | c.dupond@fashion-insta.fr | ► Données sensibles
| Code postal : | 75000 | Ville : | Paris | Téléphone : | 01-xx-xx-xx-xx |  |  | ► Finalité du traitement
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : | Martin | Prénom : | Georges | Société (si DPO externe) : |  | Adresse : | 25 Rue de la Colinne Bleue
| Code postal : | 75000 | Ville : | Paris | Téléphone : | 01-xx-xx-xx-xx | Adresse mél : | g.martin@fashion-insta.fr
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  |  | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  |  |  | Oui/non
Recommandations par IA | ref-001 | 2024-02-17 |  | Réaliser une recommandation d'articles à vendre |  |  | Oui

## Fiche_de_registre
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-001 | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | ► Traitement de données à caractère personnel
Description du traitement | [7 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement | Recommandations par IA | [6 empty] | ► Données personnelles
N° / RÉF | ref-001 | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Date de création du traitement | 17/02/2024 | [6 empty] | ► Données sensibles
Mise à jour du traitement | [7 empty] | ► Finalité du traitement
► Destinataires
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Transfert de données
Responsable du traitement | Dupond Christian | 25 Rue de la Coline Bleue | 74999 | Paris | France | 01-XX-XX-XX-XX | c.dupond@fashion-insta.fr | ► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données | Martin Georges | 25 Rue de la Coline Bleue | 75000 | Paris | France | 01-XX-XX-XX-XX | g.martin@fashion-insta.fr | ► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe)
Représentant | Heneault Thomas | 25 Rue de la Coline Bleue | 75000 | Paris | France | 01-XX-XX-XX-XX | t.heneault@fashion-insta.fr
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Réaliser une recommandation d'articles à vendre
Sous-finalité 1 | Entraîner un modèle de machine learning
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Photos des clients |  |  | Les photos des utilisateurs seront conservées pendant une période de 12 mois après la dernière interaction avec l'application, sauf indication contraire de l'utilisateur.
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | ø
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | ø
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | ø
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | Métadonnées des photos contiennent le lieu et la date de la prise |  |  | Suppression avant enregistrement de la photo
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | ø
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | ø
Données révélant les opinions politiques | ø
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | ø
Données révélant l'appartenance syndicale | ø
Données génétiques | ø
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | ø
Données concernant la santé | ø
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | ø
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | ø
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients
Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Sauvegarde des données
Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs
Mesure de sécurité 3
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ►
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4
Note on A3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A13: Représentant : une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement.
Note on A14: A compléter lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement
Note on A16: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E24: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A30: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on A32: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E32: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A43: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A47: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A53: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A58: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.

## Enjeux
1. Biais du Modèle :
Enjeux :
Les modèles d'IA peuvent refléter des biais existants dans les données d'entraînement, introduisant des discriminations et des inégalités.
Les biais peuvent se manifester dans les recommandations de produits, influençant négativement certains groupes d'utilisateurs.
Comme exemple, une femme qui ne reçoit aucune recommandation de pantalons.
Mesures à Prendre :
Auditer régulièrement les modèles pour détecter et atténuer les biais.
Garantir une diversité appropriée dans les données d'entraînement.
2. Collecte de Données Personnelles :
Enjeux :
La collecte excessive de données peut porter atteinte à la vie privée des utilisateurs.
Les failles de sécurité peuvent compromettre la confidentialité des données personnelles.
Mesures à Prendre :
Collecter uniquement les données nécessaires pour fournir le service.
Appliquer des normes de sécurité rigoureuses pour protéger les données des utilisateurs.
Informer clairement les utilisateurs sur les données collectées et obtenir leur consentement.
Tous les serveurs Cloud seront localisés en France

## Risques
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Etant donné que … | Si … |  |  | Alors …
Le Data Scientist est junior, il s’appuie sur les compétences d’un sous-traitant pour réaliser les modèles | Le sous-traitant n'est pas disponible |  |  | notre Data Scientist devra faire plus de recherche et prendra plus de temps | 2 | 2 | 4 | Soit monter en compétences du Data Scientist, soit trouver un autre sous-traitant pour aider | Faire appel au sous-traitant plus longtemps et/ou plus souvent pour rattraper le temps perdu
Les délais sont très courts car un concurrent planifie le même type d’application, il faut être les premiers à proposer ces services | Les délais sont trop courts |  |  | il risque d'y avoir des pressions supplémentaires sur les développeurs qui mènent à des erreurs | 3 | 2 | 6 | Planification réaliste, allocation appropriée des ressources, et priorisation claire des fonctionnalités essentielles. | Augmenter les ressources pour le projet, rester vigilant au planning, et garder une bonne communication.
Les développeurs de l’application mobile travaillent en parallèle sur une autre application urgente | L'autre application demande plus de temps des développeurs |  |  | ils auront moins de temps à dédier à notre projet donc une perte de temps | 2 | 1 | 2 | Définir des emplois du temps pour déterminer les temps consarés à chaque application | Rattraper le temps perdu sur d'autres créneaux que ceux de prévu
Les données de type image sont des données personnelles sensibles | les données ne sont pas suffisemment sécurisées |  |  | elles risquent d'être exposées à des gens malintentionnés | 3 | 1 | 3 | chiffrement des données, la gestion des accès et la surveillance des activités suspectes. | Audit de sécurité, correction de vulnérabilités
La gestion des données personnelles et leur sécurité est un enjeu majeur, pour rassurer les clients de poster leurs photos et leurs préférences | Les clients ne sont pas rassurés |  |  | ils ne créeront pas de comptes ou supprimeront leur compte actif | 2 | 1 | 2 | créer des politiques claires et disponibles facilement, gestion facilitée par les clients, demander leur consentement | Modifier les politiques, les rendre disponible depuis l'application, corriger les erreurs d'affichage